«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего образования

в МБОУ Краснослободская средняя общеобразовательная школа в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА-9. Обсуждение на педагогических августовских конференциях, совещаниях директоров вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2024 году | Август-сентябрь 2024 года | образовательное учреждение (далее ОУ) |
| 2. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2024 года на методических объединениях учителей-предметников, выявление трудностей и определение путей их решения | август-сентябрь 2024 года | ОУ |
| II. Этап подготовки к ГИА |  |  |  |
| 1. | Использование аналитических материалов в работе | в течение учебного года | ОУ |
| 2. | Подготовка к ОГЭ в общеобразовательном учреждении | весь период | ОУ |
| 3. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации» | Педагогический совет, совещание при директоре | ОУ |
| 4. | Подготовка пункта проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации на этапе проведения ГИА | декабрь-май | ОУ |
| 5. | Обеспечение деятельности организационных структур |  |  |
| 5.1 | - муниципальных координаторов | сентябрь 2024 года | УО |
| 5.2 | работников ППЭ (репетиционный экзамен по математике, ИС-9) | ноябрь-май | ОУ |
| 6. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |
| 6.1 | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ОГЭ на этапе проведения ГИА | сентябрь 2024 года май-июль 2025 года | ОУ |
| 7. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | весь период | ОУ |
| 8. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 8.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | весь период | ОУ |
| 8.2. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - организаторов в аудиториях; | январь – май 2025 года | Руководитель ППЭ |
| 8.3. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 | в течение года | ОУ |
| 8.4. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ (по математике) | Ноябрь 2024 года; март 2025 года | ОУ |
| 8.5. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ | в течение года | ОУ |
| 8.6. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2024 года- май 2025 года | УО, ОУ |
| 9 | Организационное сопровождение ГИА – 9 |  |  |
| 9.1. | Прием заявлений на участие в ГИА - 9 | До 1 марта 2025 года | ОУ |
| 9.2. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС) и передача сведений в ОРЦОКО | по отдельному графику | УО, ОУ |
| 9.3. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель, август 2025 года | УО, ОУ |
| 10. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |
| 10.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 10.1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, МОУО, ОУ, общественности | весь период | ОУ |
| 11. | Информационно-разъяснительная работа ОУ с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | УО, ОУ |
| 12. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-май 2025 года | УО, ОУ |
| 13. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | ОУ |
| 14. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ | август 2024 года-июль 2025 года | ОУ |
| 15. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ | В течение учебного года | УО, ОУ |
| III. Проведение ОГЭ |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ |  |  |
| 1.1. | Создание условий для участия в ОГЭ | Март-май 2025 г. | ОУ |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | май-июнь, сентябрь 2025 г. | УО |
| 1.3. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с: |  |  |
|  | -руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | май - июнь 2025 года | УО, ОУ |
| 1.4. | Проведение ОГЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г. | УО, ОУ |
| 2. | Организация оповещения о результатах ОГЭ (в том числе после подачи апелляций) |  |  |
| 2.1 | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ | Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений. Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | ОУ |
| 3. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 9: - мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; - посещение администрацией ОУ уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, в ОУ | весь период | ОУ |
| 4. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательной организации, прибывающих в школу для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | весь период | ОУ |
| 5. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль, август 2025года | ОУ |